## ecology测试记录
DCCM物流管理ecology OA测试问题记录
测试开始日期：2018-01-25 |  |  |  | 测试地址：http://192.168.228.133
序号 | 应用模块 | 功能菜单 | 主要功能测试要点 | 开发人 | 资讯测试人 | 资讯测试日期 | 资讯测试结果 | 资讯测试问题描述 | 处理人 | 处理完成时间 | 重测结果 | 是否结案 | 完成日期 | 是否翻译OK | 翻译完成日期 | 导入模板是否ok | 测试数据 | 备注
1 | SO柜号录入 |  | 主表部分 | 冯强 | 徐晓亚 | 2018-01-25 |  | 新建布局细节要求 1.厂区别、申请人部门，要按申请人带出 2.选择Shipping时，要按厂区别过滤筛选 3.选择shipping后，带出柜型、柜数、公司代码、公司别；用户可以编辑修改柜型、柜数 编辑布局细节要求： 1. 如果全部明细都没有关联过有效的SO理货清单，则和新建布局一样都可以更改。 2. 如果部分明细已经关联过有效的SO理货清单，则： 厂区别、申请人部门、申请人、shipping、公司代码、公司别设置为为只读；仅柜型、柜数、是否有柜可以修改 | 冯强 | 2018/1/25 | 新建布局测试ok | 是 | 2018/1/26
2 | SO柜号录入 |  | 有柜明细 | 冯强 | 徐晓亚 | 2018-01-25 |  | 新建布局：有柜明细栏位顺序细节要求：序号、编码（必填）、材积（可编辑）、柜的供应商（必选）、DGC Supplier（按主表公司代码，如=7020，则默认(UNI015 UNIFY SHIPPING SERVICES SDN BHD）、是否有效（默认有效）、出厂状态（默认NO）、车辆状态（默认NO）。其他字段不需要显示。 编辑布局：被关联过有效的SO理货清单的有柜明细，不允许修改/删除。 未被关联过有效的SO理货清单的允许修改明细/删除明细。允许新增明细。 | 冯强 | 2018/1/25 | 1.栏位顺序未调整，自行调整了 2.编辑布局不做校验，基本没有必要 | 是 | 2018/1/26
3 | SO柜号录入 |  | 无柜明细 | 冯强 | 徐晓亚 | 2018-01-25 |  | 新建布局： 1.无柜明细栏位顺序细节要求：序号、是否拼柜（必选）、编码（只读）、已有柜号、生成虚拟柜号、是否有效（默认有效）、出厂状态（默认NO）、车辆状态（默认NO）。其他字段不需要显示。 2.无柜明细：是否拼柜=NO, 显示生成虚拟柜号按钮，隐藏已有柜号选择；是否拼柜=YES, 显示已有柜号选择，隐藏生成虚拟柜号按钮；提交时检查无柜时编码不可为空 | 冯强 | 2018/1/25 | 1.栏位顺序未调整，自行调整了 2.实际是这样的： 是否拼柜=NO, 隐藏生成虚拟柜号按钮，并隐藏已有柜号选择，编码必填；是否拼柜=YES, 显示已有柜号选择，并显示生成虚拟柜号按钮；提交时检查无柜时编码不可为空 3. 编辑布局也要做如上的控制--冯强处理
4 | SO柜号录入 |  | 无柜明细 | 冯强 | 徐晓亚 | 2018-01-25 |  | 显示布局，明细表也需要显示出来 | 冯强 | 2018/1/25 | ok | 是 | 2018/1/26
5 | SO柜号录入 |  | 无柜明细 | 冯强 | 徐晓亚 | 2018-01-25 |  | 编辑布局，被关联过有效的SO理货清单的有柜明细，不允许修改/删除。 未被关联过有效的SO理货清单的允许修改明细/删除明细。允许新增明细。 |  |  | 编辑布局不做校验，，基本没有必要
6 | SO理货清单 |  | 新建布局主表部分 | 冯强 | 徐晓亚 | 2018-01-25 |  | MJ0050登录，新建布局，公司代码应带出7020，现在带出的是公司名称。 | 冯强 | 2018/1/25 | ok | 是 | 2018/1/26
7 | SO理货清单 |  | 新建布局主表部分 | 冯强 | 徐晓亚 | 2018-01-25 |  | 新建布局细节要求： 1.是否有柜=YES,请增加触发动作，清除无柜shipping、虚拟柜号、拼柜shipping的值，目前没有清除。 2.是否有柜=NO,请增加触发动作，清除Shipping、柜号、货柜厂、是否吊柜、封签号、运柜供应商、运柜费币种、运柜单价/柜、吊柜供应商、吊柜费币种、吊柜单价/柜的值，目前是没有清除的；并显示装柜费Stuffing Container Fee的相关字段：装柜供应商、重量(KG)、装柜单价/MT、装柜费币种、装柜费总价 | 冯强 | 2018/1/30 | 是否有柜选择时的触发清除功能OK 无柜时装柜劳务费还是没有显示
8 | SO理货清单 |  | 新建布局主表部分 | 冯强 | 徐晓亚 | 2018-01-25 |  | 新建布局要求： 1. 如主表公司代码=7020时，且是否有柜=YES, 则运柜供应商和吊柜供应商默认(UNI015 UNIFY SHIPPING SERVICES SDN BHD），装柜供应商默认（ DCM428 S.S.LONG ENTERPRISE） 2.运柜供应商选择时，需按主表的厂区别过滤。
9 | SO理货清单 |  | 新建布局主表部分 | 冯强 | 徐晓亚 | 2018-01-25 |  | 无柜时，选择shipping 和柜号后，如非拼柜的，主表上的以下栏位需带出相关的值： 客户名称（送达方名称）、备注、ETD、ETA、ClosingDate、ShippingMark 拼柜的情况，待缪俊确认是否要带出这些字段值
10 | SO柜号录入 |  | 拼柜生成的编号规则 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 拼柜生成的编号有什么规则吗，看着不像日期时间戳 M1516844282233，很难记忆。 可以改成日期时间 M180131085901 这种吗？
11 | SO柜号录入 |  | 拼柜选择柜号 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 拼柜选择柜号时，能把本身的shipping号剔除掉吗？详见截图 | 陈志坚 | 2018/1/31 | ok | 是 | 2018/1/31
12 | SO理货清单 |  | 无柜时明细项次选择框 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 无柜时明细项次选择框显示、查询要求： 需要显示Shipping、runningno、物料描述Grade、数量Qty、单位(T/桶)UnitCode 搜索条件：shipping\交运单号SAPDONO\物料描述Grade runningno=交运单号项次拼接字符串，选择后项次ID显示runningno 详见截图 | 邓芬攀 | 2018/1/31 | OK | 是 | 2018/1/31
13 | SO柜号录入 |  | 编辑界面 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 无柜的编辑，无柜明细新增一行，保存后。在显示界面有柜明细同时新增了一行。 | 陈志坚 | 2018/1/31 | OK | 是 | 2018/1/31
14 | SO柜号录入/SO理货清单 |  | 数据 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 原计划DE180050\DL180009和拼柜，拼柜编号M2111821178； 做理货时发现DL180009选择不到批号，故而修改了柜号录入。DL180009的编号M2111821178，是否拼柜=是改成了否。 另将DE180035新增一个拼柜，选择拼柜号M2111821178。 然后再做理货，选择DE180050、选择M2111821178, 出来了3个shipping DE180050\DL180009\DE180035; 正确的应该只显示DE180050\DE180035 | 邓芬攀 | 2018/1/31 | OK | 是 | 2018/1/31
15 | SO理货清单 |  | 明细界面显示的内容太少，需横向滚动条移到后查看信息 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 明细界面显示的内容太少，需横向滚动条移到后查看信息 | 邓芬攀 |  | 可以自行进行调整，教了方法，自己去调
16 | SO理货清单 |  | 无柜的时候 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 是否有柜=NO，需要计算装柜费Stuffing Container Fee，请显示相关字段：装柜供应商、重量(KG)、装柜单价/MT、装柜费币种、装柜费总价 | 冯强 | 2018/2/1 | OK | 是 | 2018/2/1
17 | SO理货清单 |  | 无柜的时候 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | SO理货，无柜的情况，无法提交，提示“理货日期未填写”，实际是已经有的了。必须重新选择后才能提交 | 冯强 | 2018/2/1 | OK | 是 | 2018/2/1
18 | SO理货清单 |  |  |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 没有看到作废、修改功能 | 邓芬攀 | 2018/2/1 | 看到修改功能了 | 是 | 2018/2/1
19 | SO理货清单 |  |  |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 流程图都没有变更，不是说开始--结束？请直接开始-->结束 | 邓芬攀 | 2018/2/1 | OK | 是 | 2018/2/1
20 | SO装卸计划 |  | 无柜 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 无柜的情况，选不到任何理货清单 | 陈志坚 | 2018/1/31 | OK | 是 | 2018/1/31
21 | SO装卸计划 |  | 主表部分 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | SO装卸计划无柜，选了理货清单，没带出明细 | 陈志坚 | 2018/1/31 | OK | 是 | 2018/1/31
22 | SO装卸计划 |  | 主表部分 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 新建布局细节要求： 1.是否有柜=YES,请增加触发动作，清除无柜理货编号查询、辅线路信息明细4，目前没有清除。 2.是否有柜=NO,请增加触发动作，清除有柜理货编号查询、Product Details(柜明细)、辅线路信息明细4，目前是没有清除的 | 冯强 | 2018/2/1 | 1.OK 2.OK | 是 | 2018/2/2
23 | SO装卸计划 |  | 无柜 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 提交时报错“fail--net.sf.json.JSONException: JSONObject["gh"] not found.” | 陈志坚 | 2018/2/1 | OK | 是 | 2018/2/1
24 | SO装卸计划 |  | 有柜 |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 柜明细，要显示柜型、实际货柜号栏位，目前没有显示 | 冯强 | 2018/2/1 | OK | 是 | 2018/2/1
25 | SO装卸计划 |  |  |  | 徐晓亚 | 2018-01-31 |  | 之前在创建的节点前操作设置的默认值都没有带出，业务类型、出入状态、是否回单等 | 冯强 | 2018/2/2 | OK | 是 | 2018/2/2
26 | SO装卸计划 |  | 无柜有费用 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 点击生成辅路线按钮没有用 | 陈志坚 | 2018/2/1 | OK | 是 | 2018/2/1
27 | SO装卸计划建模查询 |  |  |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | SO装卸计划的修改按钮没有看见
28 | SO装卸计划建模查询 |  |  |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | SO装卸计划作废，如果判断作废成功的话，除了作废装卸计划，相应的提入单也需要作废，目前是没有作废掉的 | 陈志坚 | 2018/2/1 | ok | 是 | 2018/2/1
29 | SO理货建模查询 |  | 修改功能 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 修改主表信息能带出，明细的项次带不出来
30 | SO理货清单 |  | 无柜不拼柜 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 无柜不拼柜的情况，选择shipping和柜号后，拼柜shipping未显示 | 冯强 | 2018/2/1 | 柜号扣除本身shipping的关系，OK（改了问题11引起的） | 是 | 2018/2/1
重新开始测试
31 | SO柜号录入 |  | 有柜 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 一个shipping DE180060有2条明细，选择shipping后公司代码显示2个 7020 ，详见截图 | 冯强 | 2018/2/1 | OK | 是 | 2018/2/1
32 | SO理货清单 |  | 无柜不拼柜、无柜拼柜的 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 16:57 |  | SO理货申请提交后，产生的SO理货建模都是作废的，装卸计划无法关联 ，详见截图 | 冯强 | 2018/2/1 | OK | 是 | 2018/2/1
33 | SO装卸计划 |  | 无柜 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 无柜提交时，如辅线路明细没有，提示点击生成辅线路
34 | SO装卸计划 |  | 无柜 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 提交后，提入单有正常生成，但装卸计划申请和装卸计划建模的无柜明细中没有提入单号 | 陈志坚 | 2018/2/2 | OK | 是 | 2018/2/2
35 | SO装卸计划/提入单 |  | 无柜 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 无柜装卸计划生成的提入单明细，物料号、物料描述、批号没有值，详见截图 | 陈志坚 | 2018/2/2 | OK | 是 | 2018/2/2
36 | SO理货建模查询 |  | 作废功能 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 可以作废成功，作废后对应OA中的SAP批次的已装卸数量未扣减 | 冯强 | 2018/2/2 | 测试OK | 是 | 2018/2/2
37 | SO装卸计划 |  | 选择框细项要求 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 细项要求：选择无柜理货和有柜理货时，可以查看到shipping号、柜号、理货单号，并可以按shipping号、柜号、理货单号查询，详见截图 | 冯强 | 2018/2/2 | 无柜的改了，有柜的没改
38 | SO装卸计划/提入单 |  | 有柜 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 有柜装卸计划生成的提入单明细，SO编号/PO编号/非SAP编号没有值，应填入Shipping号，详见截图 | 陈志坚 | 2018/2/2 | OK | 是 | 2018/2/2
39 | SO理货建模查询 |  | 作废功能 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 点击作废前的检查暂有些增加，有检查暂估单已上传的状态--ok，但没检查是否关联过装卸计划，如果关联过有效的装卸计划，则提示“该理货XXX已关联了装卸计划XXXX，请先作废装卸XXXX！”
40 | SO理货清单 |  | 有柜 |  | 徐晓亚 | 2018-2-1 |  | 原柜号YG20180201-01做的理货已经作废了，但重做理货时，选不到该柜号了，详见截图 | 冯强 | 2018/2/2 | OK | 是 | 2018/2/2
41 | SO理货清单 |  | 理货明细本次理货数量的校验功能 有柜和无柜都有此问题 |  | 徐晓亚 | 2018-2-2 |  | 有柜明细、无柜明细都缺少本次理货数量和SAP批号对应的剩余数量校验，详见截图说明 有柜测试shipping: DE180060 交运单号：0008000088 项次：000020 SAP批号：M18012527 SAP批次最大数量 40 无柜测试shippping:DL180005 交运单号：0008000044 项次：000020 SAP批号：M17122717 SAP批次最大数量 1 | 冯强 | 2018/2/2 | 1.有柜，测试ok 2.无柜，已经有此校验，测试OK | 是 | 2018/2/2
42 | SO理货建模查询 |  |  |  | 徐晓亚 | 2018-2-2 |  | 在该界面上可以直接新建 | 冯强 | 2018/2/2 | 明细右击可以进行操作，修改、作废、新建，ok | 是 | 2018/2/2
43 | SO理货建模查询 |  |  |  | 徐晓亚 | 2018-2-2 |  | SO理货建模部分字段值和理货申请上不一致
44 | SO装卸计划/提入单 |  |  |  | 徐晓亚 | 2018-2-2 |  | SO有柜装卸提交后生成的提入单没有主表和明细表信息了 | 陈志坚 | 2018/2/2 | OK | 是 | 2018/2/2
45 | 过磅界面 |  |  |  | 徐晓亚 | 2018-2-2 |  | 过磅界面：输入提入单号后，按回车时，如提入单为首次输入或者对应计重时是没有卸车头标记的，卸车头标记需清除。不然过磅界面一直勾着卸车头，会有问题的。 | 陈志坚 | 2018/2/2 | OK | 是 | 2018/2/2
46 | 四次过磅 |  |  |  | 徐晓亚 | 2018-2-2 |  | 四次过磅测试记录以及过磅回写和暂估单生成问题记录，详见txt文档 SO装卸计划建模SOZXJH201802020153： 回写的过磅入重 402、出重 1840、净重 1438 不对 包材总重量、本次产品净重、分摊费用、实际分摊净重 没有值 SO装卸计划流程SOZXJH201802020153： 回写的过磅入重 402、出重 1840、净重 1438 不对 包材总重量、本次产品净重、分摊费用、实际分摊净重 没有值 SO装卸没有生成暂估单
47 | SO装卸计划查询 |  | 作废功能 |  | 徐晓亚 | 2018-2-2 |  | SOZXJH201802020153已经过磅完成了，作废时提示一下用户“该装卸XXX已经过磅完成，请确认继续作废！是，作废；否，取消操作！”
48 | SO理货建模查询 |  | 作废功能 |  | 徐晓亚 | 2018-2-2 |  | 点击作废前的检查暂未增加，有检查暂估单已上传的状态，但没检查是否关联过装卸计划，如果关联过有效的装卸计划，则提示“该理货XXX已关联了装卸计划XXXX，请先作废装卸XXXX！”
49 | SO装卸计划 |  | 主表费用相关 |  | 徐晓亚 | 2018-2-2 |  | 现在SO装卸计划新建布局时，有柜的，有运费的，目前界面上的总运费没有算出来。还有有运费时，明细里的城市点还需不需要选择？
50 | 人员及账号同步 |  | 人员信息同步 |  | 徐晓亚 | 2018-2-2 |  | 邓果成教我的 HR同步的人员同步关系设置，配置了自定义的员工信息字段。但为什么我执行人员及账号同步时，总是提示“无数据可同步” | 邓果成 |  | eweaver数据源中的性别需转成0或1，待明天修改后再测试
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

## 截图
问题12
问题37
问题41