## ecology测试说明
E-COLOGY测试SAP HANA接口
| 测试任务说明 |  |  |  | 处理人 | 处理结果 | 完成日期
1 | E-COLOGY已在后端引擎应用中心--》集成中心--》产品集成--》SAP集成--》数据源，新增了中文SAPHANA800CN \英文SAPHANA800EN |  |  |  | 徐晓亚 | 完成 | 2017-07-27
2 | 可使用函数查询，确认ecology是否可以正确解析RFC接口 |  |  |  | 郑威 | 完成，测试结果记录到“ecology解析SAP接口测试记录” | 2017-07-28
3 | 使用ecology自带的集成配置测试RFC接口是否可以正确读取或写入SAP HANA |  |  | 提供测试具体方法和步骤 | 徐晓亚 | 完成 | 2017-07-28
4 |  |  |  | 请按模块分配，先整理所分配模块涉及到所有SAP接口，并提供1~2个测试数据（输入字段名称，输入值) | 吴/屈/张/唐/徐
5 |  |  |  | 按测试具体方法和步骤，和提供的SAP接口测试数据进行测试 | 郑威 | 请将测试结果记录到“ecologySAP集成测试记录”
6 | 更改ecology\WEB-INF\prop\ SAPConnEN.properties指定SAPHANA800英文登录和 SAPConn.properties指定SAPHANA800中文登录 |  |  |  | 徐晓亚 | 完成 | 2017-08-01
7 | Ecology编写JSP代码测试SAPHANA RFC接口是否可以正确读取或写入SAP HANA |  |  | 提供测试具体方法和步骤，编写测试样例 | 徐晓亚 | 完成 | 2017-08-01
8 |  |  |  | 参照测试样例，按第4任务整理的测试接口和数据，编写测试代码进行测试 | 郑威 | 请将测试结果记录到“ecology代码调用SAP接口测试记录”
模块分配
| 人事管理 | 吴羽佳
| 财务管理 | 屈晓丹
| 进出口管理 | 唐梦嘉
| 物流管理 | 张颖杰 | 张颖杰比较忙，请屈晓丹/郑威协助处理，谢谢！
| DCCMHR | 徐晓亚

## SAP接口清单
语言版本 | 模块 | FUNCNAME | STEXT
1 | ZHR | ZHR_ABNOR_ATT_GET | PT005 员工考勤异常信息
1 | ZHR | ZHR_ABNOR_ATT_GET_BY_ORG | PT005 员工考勤异常信息-根据组织获取
1 | ZHR | ZHR_ADJUST_IT2001_DATA | 调整请假数据
1 | ZHR | ZHR_ALSM_EXCEL_TO_IT | Datenübernahme aus Excel mit OLE - Konvertierung ins interne Format
1 | ZHR | ZHR_DELIMIT_SALARY | 停薪定界工资项
1 | ZHR | ZHR_EEINF_GET | PA006 员工基础信息同步至考勤机
1 | ZHR | ZHR_ENTRY_INF_GET | PA001 员工入职信息同步 - 人员范围
1 | ZHR | ZHR_ENTRY_INF_GETX | PA001 员工入职信息同步 - 日期范围
1 | ZHR | ZHR_GET_DATETYPE_FROM_IT0041 | 查询IT0041日期类型
1 | ZHR | ZHR_GET_STRUC_AUTH | 获取结构花权限
1 | ZHR | ZHR_GET_UPPER_OU_BY_LEVEL | 查询上级组织
1 | ZHR | ZHR_IT0000_Z3_CREATE | PA003 员工转正
1 | ZHR | ZHR_IT0000_Z4_CREATE | PA004 企业内调动
1 | ZHR | ZHR_IT0000_Z5_CREATE | PA005 员工合同续签
1 | ZHR | ZHR_IT0000_Z7_CREATE | PA002 员工离职
1 | ZHR | ZHR_IT0008_COPY | PY008 员工职称晋升
1 | ZHR | ZHR_IT0014_S1_CREATE | PY003 勤宿管理
1 | ZHR | ZHR_IT0015_M1_CREATE | PY002 员工就餐管理/宿舍费用扣减
1 | ZHR | ZHR_IT0015_M2_CREATE | PY009 节日礼金
1 | ZHR | ZHR_IT0015_S1_CREATE | PY005 手工调整接口
1 | ZHR | ZHR_IT0015_S2_CREATE | PY006 职工福利
1 | ZHR | ZHR_IT2001_CREATE | PT001 请假记录创建
1 | ZHR | ZHR_IT2001_DELETE | PT013 请假单撤销
1 | ZHR | ZHR_IT2002_AT_CREATE | PT003 员工出差管理
1 | ZHR | ZHR_IT2002_DELETE | PT014 加班/出差/外训单撤销
1 | ZHR | ZHR_IT2002_OT_CREATE | PT002 加班记录创建
1 | ZHR | ZHR_IT2003_CREATE | PT004 排班/改班/换班
1 | ZHR | ZHR_IT2006_22_MODIFY | PT012 轮班工时调整
1 | ZHR | ZHR_IT2006_GET | PT011 员工缺勤定额显示
1 | ZHR | ZHR_IT2010_S1_CREATE | PY007 临召津贴
1 | ZHR | ZHR_IT2011_OPERATE | PT007 补卡/改卡操作
1 | ZHR | ZHR_IT9001_CREATE | PY001 员工奖惩管理
1 | ZHR | ZHR_IT9002_CREATE | PA008 员工绩效考核
1 | ZHR | ZHR_PAYROLL_TIME_DATA_GET | PT008 月考勤结算结果读取
1 | ZHR | ZHR_PERSONAL_DWS_GET | PT009 读取员工期间班别信息
1 | ZHR | ZHR_POSITION_GET | OM002 职位同步
1 | ZHR | ZHR_POST_DG | 薪资接口
1 | ZHR | ZHR_RATE_DG | read rate
1 | ZHR | ZHR_STRUC_GET | OM001 组织同步
1 | ZHR | ZHR_TEVENT_GET | PT006 读取SAP打卡信息
1 | ZHR | ZHR_TIME_EVALUATION | 执行时间评估
1 | ZHR | ZHR_VACANCY_GET | OM003 组织空缺职位
1 | ZHR | ZHR_WORK_SCHEDULE_GET | PT010 普班行事历获取
1 | ZHR | ZHR_YEARLY_ATT_GET | PT015 年度考勤异常
1 | ZOA | ZOA_EX_SAP | DB2中出口物料同步至SAP
1 | ZOA | ZOA_FI_ADOC_CREATE | 供应商预付财务凭证创建(F-47)
1 | ZOA | ZOA_FI_BANK_LIST | 银行主数据读取
1 | ZOA | ZOA_FI_BANK_SRH | 供应商银行数据查询
1 | ZOA | ZOA_FI_BELNR_READ | 预付申请清帐凭证信息读取
1 | ZOA | ZOA_FI_CDOC_CEL | 取消已清项凭证
1 | ZOA | ZOA_FI_CDOC_CREATE | 清帐财务凭证创建(F-51)
1 | ZOA | ZOA_FI_CDOC_CREATE_BAK | 清帐财务凭证创建(F-51)
1 | ZOA | ZOA_FI_CLEAR_READ | 未清项数据读取
1 | ZOA | ZOA_FI_CSG_LIST | 成本中心组读取
1 | ZOA | ZOA_FI_CS_LIST | 成本中心读取
1 | ZOA | ZOA_FI_DOC_CREATE | 普通财务凭证创建
1 | ZOA | ZOA_FI_DOC_REV | 财务冲销凭证信息查询
1 | ZOA | ZOA_FI_EX_RATE | OA用汇率读取
1 | ZOA | ZOA_FI_INORDER_INFO | 内部订单编号查询
1 | ZOA | ZOA_FI_INORDER_PAY | 差旅报销查询接口
1 | ZOA | ZOA_FI_KNB1 | 客户关系人信息
1 | ZOA | ZOA_FI_PAY_SRH | 付款凭证查询
1 | ZOA | ZOA_FI_PAY_UNF | 付款解冻
1 | ZOA | ZOA_FI_PAY_UNF_FQ | 付款解冻(分期付款)
1 | ZOA | ZOA_FI_PDOC_CREATE | 预制财务凭证创建(F-65 F-67)
1 | ZOA | ZOA_FI_PDOC_YZ | 预制财务凭证创建(F-65 F-67)
1 | ZOA | ZOA_FI_PRCTR_INFO | 利润中心查询
1 | ZOA | ZOA_FI_TSPA_INFO | 产品组查询
1 | ZOA | ZOA_FI_ZDOC_OFF | 暂估凭证冲销
1 | ZOA | ZOA_IM_SAP | DB2中进口物料同步至SAP
1 | ZOA | ZOA_MM_ASSET_INFO | 资产编号查询
1 | ZOA | ZOA_MM_ASSET_TYPE | 资产类型查询
1 | ZOA | ZOA_MM_CAS_LIST | 供应商信息读取
1 | ZOA | ZOA_MM_CHG_READ | 采购订单信息读取
1 | ZOA | ZOA_MM_CHG_READ_GS | 主数据读取信息
1 | ZOA | ZOA_MM_CK_LIST | 供应商信息读取
1 | ZOA | ZOA_MM_COMPLAIN_IN | 采购抱怨信息OAtoSAP
1 | ZOA | ZOA_MM_COMPLAIN_OUT | 采购抱怨信息OAtoSAP
1 | ZOA | ZOA_MM_DOC_POST | 物料凭证创建
1 | ZOA | ZOA_MM_DOC_POST_CL | 物料凭证创建
1 | ZOA | ZOA_MM_MATERIAL_LIST | 物料信息读取
1 | ZOA | ZOA_MM_MM02DJ | 包装代码主数据
1 | ZOA | ZOA_MM_MRP_KZZ_LIST | 供应商信息读取
1 | ZOA | ZOA_MM_MSEG_READ | 仪征采购收货物料凭证读取
1 | ZOA | ZOA_MM_PAYMENT01 | 分期付款01（采购订单信息）
1 | ZOA | ZOA_MM_PAYMENT02 | 分期付款01（采购订单信息）
1 | ZOA | ZOA_MM_PO_INFO | 采购订单信息读取
1 | ZOA | ZOA_MM_PO_MI | 采购订单科目分类信息读取
1 | ZOA | ZOA_MM_PR_INFO | 采购申请行项目的读取
1 | ZOA | ZOA_MM_PR_LIST | 请购单输入确认
1 | ZOA | ZOA_MM_PR_REL | 采购申请行项目审批与拒绝
1 | ZOA | ZOA_MM_PR_REL_ALL | 一次完成采购申请行项目的所有环节审批
1 | ZOA | ZOA_MM_PR_RES | 采购申请行项目审批的撤销
1 | ZOA | ZOA_MM_VENDOR_LIST | 供应商信息读取
1 | ZOA | ZOA_MM_WLC2 | 物料仓主数据
1 | ZOA | ZOA_MM_WLC3 | 物料仓主数据
1 | ZOA | ZOA_MM_YZ_SHYS_FLAG | 仪征采购收货物料凭证验收标记插入
1 | ZOA | ZOA_MM_ZMM01 | 原物料仓主数据
1 | ZOA | ZOA_MM_ZMMWGJ | 无估价主数据
1 | ZOA | ZOA_MM_ZPACK | 包装代码主数据
1 | ZOA | ZOA_PRD_DB2 | SAP中保税生产信息同步至DB2
1 | ZOA | ZOA_SD_CREDIT_CHG | 客户保证票信息更新
1 | ZOA | ZOA_SD_CREDIT_INFO | 客户信用额度及保证票信息查询
1 | ZOA | ZOA_SD_CREDIT_LETTER | 出口信用证财务凭证创建
1 | ZOA | ZOA_SD_CREDIT_LETTER_M | 出口信用证财务凭证修改
1 | ZOA | ZOA_SD_CREDIT_LIMITE | 出口保证票额度写入
1 | ZOA | ZOA_SD_CREDIT_MODIFY | 出口保证票修改
1 | ZOA | ZOA_SD_CUSTOMER_LIST | 客户信息读取
1 | ZOA | ZOA_SD_CUSTOMER_LIST_NEW | 客户信息读取(新)
1 | ZOA | ZOA_SD_CUSTOMER_LTEXT | 客户信息读取
1 | ZOA | ZOA_SD_OUTBD_DAT | 外向交货单查询
1 | ZOA | ZOA_SD_OUTBD_INFO | 外向交货单查询
1 | ZOA | ZOA_SD_PQ__INFO | 客户票期信息读取(新)
1 | ZOA | ZOA_SD_SO_INFO | 销售订单信息读取
1 | ZOA | ZOA_SD_SO_LETTER | 销售订单行项目更新出口信用证信息
1 | ZOA | ZOA_TAX_DB2 | SAP中保税补税信息同步至DB2
1 | ZOA | ZOIO_NV_AFVC_TO_EBAN_S | Tracking: Template for tracking functions
1 | ZOA | Z_CCP_DELIVERY | 下载SAP Delivery明细
1 |  | Z_CCP_DELIVERY_DG | 下载SAP Delivery明细
1 |  | Z_CCP_DOCUMENT_DG | 运费暂估
1 |  | Z_CCP_MAT_DG | 包代料号读取
1 |  | Z_CCP_MVT_DG | 转储&委外PO的发货
1 |  | Z_CCP_ORDER_DG | 销售订单
1 |  | Z_CCP_PO | Download SAP Purchase order
1 |  | Z_CCP_POST_DG | 清帐
1 |  | Z_CCP_PO_DG | Download SAP Purchase order

## ecology解析SAP接口测试记录
FUNCNAME | STEXT | ecology是否可以解析 | 测试人 | 测试结果
ZHR_ABNOR_ATT_GET | PT005 员工考勤异常信息 | 是 | 郑威 | √
ZHR_ABNOR_ATT_GET_BY_ORG | PT005 员工考勤异常信息-根据组织获取 | 是 | 郑威 | √
ZHR_ADJUST_IT2001_DATA | 调整请假数据 | 是 | 郑威 | √
ZHR_ALSM_EXCEL_TO_IT | Datenübernahme aus Excel mit OLE - Konvertierung ins interne Format | 否 | 郑威 | ×
ZHR_DELIMIT_SALARY | 停薪定界工资项 | 是 | 郑威 | √
ZHR_EEINF_GET | PA006 员工基础信息同步至考勤机 | 是 | 郑威 | √
ZHR_ENTRY_INF_GET | PA001 员工入职信息同步 - 人员范围 | 是 | 郑威 | √
ZHR_ENTRY_INF_GETX | PA001 员工入职信息同步 - 日期范围 | 是 | 郑威 | √
ZHR_GET_DATETYPE_FROM_IT0041 | 查询IT0041日期类型 | 是 | 郑威 | √
ZHR_GET_STRUC_AUTH | 获取结构花权限 | 是 | 郑威 | √
ZHR_GET_UPPER_OU_BY_LEVEL | 查询上级组织 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT0000_Z3_CREATE | PA003 员工转正 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT0000_Z4_CREATE | PA004 企业内调动 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT0000_Z5_CREATE | PA005 员工合同续签 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT0000_Z7_CREATE | PA002 员工离职 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT0008_COPY | PY008 员工职称晋升 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT0014_S1_CREATE | PY003 勤宿管理 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT0015_M1_CREATE | PY002 员工就餐管理/宿舍费用扣减 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT0015_M2_CREATE | PY009 节日礼金 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT0015_S1_CREATE | PY005 手工调整接口 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT0015_S2_CREATE | PY006 职工福利 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT2001_CREATE | PT001 请假记录创建 | 否 | 郑威 | √
ZHR_IT2001_DELETE | PT013 请假单撤销 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT2002_AT_CREATE | PT003 员工出差管理 | 否 | 郑威 | √
ZHR_IT2002_DELETE | PT014 加班/出差/外训单撤销 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT2002_OT_CREATE | PT002 加班记录创建 | 否 | 郑威 | √
ZHR_IT2003_CREATE | PT004 排班/改班/换班 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT2006_22_MODIFY | PT012 轮班工时调整 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT2006_GET | PT011 员工缺勤定额显示 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT2010_S1_CREATE | PY007 临召津贴 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT2011_OPERATE | PT007 补卡/改卡操作 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT9001_CREATE | PY001 员工奖惩管理 | 是 | 郑威 | √
ZHR_IT9002_CREATE | PA008 员工绩效考核 | 是 | 郑威 | √
ZHR_PAYROLL_TIME_DATA_GET | PT008 月考勤结算结果读取 | 是 | 郑威 | √
ZHR_PERSONAL_DWS_GET | PT009 读取员工期间班别信息 | 是 | 郑威 | √
ZHR_POSITION_GET | OM002 职位同步 | 是 | 郑威 | √
ZHR_POST_DG | 薪资接口 | 是 | 郑威 | √
ZHR_RATE_DG | read rate | 是 | 郑威 | √
ZHR_STRUC_GET | OM001 组织同步 | 是 | 郑威 | √
ZHR_TEVENT_GET | PT006 读取SAP打卡信息 | 是 | 郑威 | √
ZHR_TIME_EVALUATION | 执行时间评估 | 是 | 郑威 | √
ZHR_VACANCY_GET | OM003 组织空缺职位 | 是 | 郑威 | √
ZHR_WORK_SCHEDULE_GET | PT010 普班行事历获取 | 是 | 郑威 | √
ZHR_YEARLY_ATT_GET | PT015 年度考勤异常 | 是 | 郑威 | √
ZOA_EX_SAP | DB2中出口物料同步至SAP | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_ADOC_CREATE | 供应商预付财务凭证创建(F-47) | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_BANK_LIST | 银行主数据读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_BANK_SRH | 供应商银行数据查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_BELNR_READ | 预付申请清帐凭证信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_CDOC_CEL | 取消已清项凭证 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_CDOC_CREATE | 清帐财务凭证创建(F-51) | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_CDOC_CREATE_BAK | 清帐财务凭证创建(F-51) | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_CLEAR_READ | 未清项数据读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_CSG_LIST | 成本中心组读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_CS_LIST | 成本中心读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_DOC_CREATE | 普通财务凭证创建 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_DOC_REV | 财务冲销凭证信息查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_EX_RATE | OA用汇率读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_INORDER_INFO | 内部订单编号查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_INORDER_PAY | 差旅报销查询接口 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_KNB1 | 客户关系人信息 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_PAY_SRH | 付款凭证查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_PAY_UNF | 付款解冻 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_PAY_UNF_FQ | 付款解冻(分期付款) | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_PDOC_CREATE | 预制财务凭证创建(F-65 F-67) | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_PDOC_YZ | 预制财务凭证创建(F-65 F-67) | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_PRCTR_INFO | 利润中心查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_TSPA_INFO | 产品组查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_FI_ZDOC_OFF | 暂估凭证冲销 | 是 | 郑威 | √
ZOA_IM_SAP | DB2中进口物料同步至SAP | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_ASSET_INFO | 资产编号查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_ASSET_TYPE | 资产类型查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_CAS_LIST | 供应商信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_CHG_READ | 采购订单信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_CHG_READ_GS | 主数据读取信息 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_CK_LIST | 供应商信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_COMPLAIN_IN | 采购抱怨信息OAtoSAP | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_COMPLAIN_OUT | 采购抱怨信息OAtoSAP | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_DOC_POST | 物料凭证创建 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_DOC_POST_CL | 物料凭证创建 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_MATERIAL_LIST | 物料信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_MM02DJ | 包装代码主数据 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_MRP_KZZ_LIST | 供应商信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_MSEG_READ | 仪征采购收货物料凭证读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_PAYMENT01 | 分期付款01（采购订单信息） | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_PAYMENT02 | 分期付款01（采购订单信息） | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_PO_INFO | 采购订单信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_PO_MI | 采购订单科目分类信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_PR_INFO | 采购申请行项目的读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_PR_LIST | 请购单输入确认 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_PR_REL | 采购申请行项目审批与拒绝 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_PR_REL_ALL | 一次完成采购申请行项目的所有环节审批 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_PR_RES | 采购申请行项目审批的撤销 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_VENDOR_LIST | 供应商信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_WLC2 | 物料仓主数据 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_WLC3 | 物料仓主数据 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_YZ_SHYS_FLAG | 仪征采购收货物料凭证验收标记插入 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_ZMM01 | 原物料仓主数据 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_ZMMWGJ | 无估价主数据 | 是 | 郑威 | √
ZOA_MM_ZPACK | 包装代码主数据 | 是 | 郑威 | √
ZOA_PRD_DB2 | SAP中保税生产信息同步至DB2 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_CREDIT_CHG | 客户保证票信息更新 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_CREDIT_INFO | 客户信用额度及保证票信息查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_CREDIT_LETTER | 出口信用证财务凭证创建 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_CREDIT_LETTER_M | 出口信用证财务凭证修改 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_CREDIT_LIMITE | 出口保证票额度写入 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_CREDIT_MODIFY | 出口保证票修改 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_CUSTOMER_LIST | 客户信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_CUSTOMER_LIST_NEW | 客户信息读取(新) | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_CUSTOMER_LTEXT | 客户信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_OUTBD_DAT | 外向交货单查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_OUTBD_INFO | 外向交货单查询 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_PQ__INFO | 客户票期信息读取(新) | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_SO_INFO | 销售订单信息读取 | 是 | 郑威 | √
ZOA_SD_SO_LETTER | 销售订单行项目更新出口信用证信息 | 是 | 郑威 | √
ZOA_TAX_DB2 | SAP中保税补税信息同步至DB2 | 是 | 郑威 | √
ZOIO_NV_AFVC_TO_EBAN_S | Tracking: Template for tracking functions | 是 | 郑威 | √
Z_CCP_DELIVERY | 下载SAP Delivery明细 | 是 | 郑威 | √
Z_CCP_DELIVERY_DG | 下载SAP Delivery明细 | 是 | 郑威 | √
Z_CCP_DOCUMENT_DG | 运费暂估 | 是 | 郑威 | √
Z_CCP_MAT_DG | 包代料号读取 | 是 | 郑威 | √
Z_CCP_MVT_DG | 转储&委外PO的发货 | 是 | 郑威 | √
Z_CCP_ORDER_DG | 销售订单 | 是 | 郑威 | √
Z_CCP_PO | Download SAP Purchase order | 是 | 郑威 | √
Z_CCP_POST_DG | 清帐 | 是 | 郑威 | √
Z_CCP_PO_DG | Download SAP Purchase order | 是 | 郑威 | √

## ecologySAP集成测试记录
FUNCNAME | STEXT | 测试人 | 测试结果 | 测试日期 | SAP登录语言
ZHR_ABNOR_ATT_GET | PT005 员工考勤异常信息 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-18 | 中文
ZHR_ABNOR_ATT_GET_BY_ORG | PT005 员工考勤异常信息-根据组织获取 | 郑威 | 集成日志：函数执行失败，MSGTY为I，79条考勤异常信息，前台无值。 | 2017-08-18 | 中文
ZHR_ADJUST_IT2001_DATA | 调整请假数据
ZHR_ALSM_EXCEL_TO_IT | Datenübernahme aus Excel mit OLE - Konvertierung ins interne Format
ZHR_DELIMIT_SALARY | 停薪定界工资项
ZHR_EEINF_GET | PA006 员工基础信息同步至考勤机
ZHR_ENTRY_INF_GET | PA001 员工入职信息同步 - 人员范围 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-18 | 中文
ZHR_ENTRY_INF_GETX | PA001 员工入职信息同步 - 日期范围 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-18 | 中文
ZHR_GET_DATETYPE_FROM_IT0041 | 查询IT0041日期类型
ZHR_GET_STRUC_AUTH | 获取结构花权限
ZHR_GET_UPPER_OU_BY_LEVEL | 查询上级组织
ZHR_IT0000_Z3_CREATE | PA003 员工转正 | 郑威 | MESSAGE: 员工00000000 步骤1/2：字段 P0000-BEGDA 中格式出错;参见下一消息;非法日期;MSGTY:E | 2017-08-18 | 中文
ZHR_IT0000_Z4_CREATE | PA004 企业内调动
ZHR_IT0000_Z5_CREATE | PA005 员工合同续签 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-18 | 中文
ZHR_IT0000_Z7_CREATE | PA002 员工离职 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-18 | 中文
ZHR_IT0008_COPY | PY008 员工职称晋升 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-18 | 中文
ZHR_IT0014_S1_CREATE | PY003 勤宿管理 | 郑威 | MESSAGE：员工00001656 1/1 数据错误,请检查数据；MSGTY：E | 2017-08-18 | 中文
ZHR_IT0015_M1_CREATE | PY002 员工就餐管理/宿舍费用扣减 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0015_M2_CREATE | PY009 节日礼金 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0015_S1_CREATE | PY005 手工调整接口 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0015_S2_CREATE | PY006 职工福利 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2001_CREATE | PT001 请假记录创建 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2001_DELETE | PT013 请假单撤销 | 郑威 | 集成日志：函数执行成功，MESSAGE和MSGTY无值 | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2002_AT_CREATE | PT003 员工出差管理 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2002_DELETE | PT014 加班/出差/外训单撤销 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2002_OT_CREATE | PT002 加班记录创建 | 郑威 | MESSAGE:员工00001656 步骤1/2：对于主数据维护工资发放范围 10 被锁定;MSGTY:E | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2003_CREATE | PT004 排班/改班/换班 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2006_22_MODIFY | PT012 轮班工时调整
ZHR_IT2006_GET | PT011 员工缺勤定额显示 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2010_S1_CREATE | PY007 临召津贴 | 郑威 | MESSAGE:员工00001656：输入数量;MSGTY:E | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2011_OPERATE | PT007 补卡/改卡操作 | 郑威 | MESSAGE: 员工00001656 操作类型有误;MSGTY:E | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT9001_CREATE | PY001 员工奖惩管理 | 郑威 | MESSAGE: 员工00001539 步骤1/2：条目 01 不存在ZHRRWPS内－请检查输入;MSGTY:E | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT9002_CREATE | PA008 员工绩效考核 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_PAYROLL_TIME_DATA_GET | PT008 月考勤结算结果读取
ZHR_PERSONAL_DWS_GET | PT009 读取员工期间班别信息 | 郑威 | 函数执行失败 | 2017-08-21 | 中文
ZHR_POSITION_GET | OM002 职位同步 | 郑威 | KDATE不输入：MESSAGE:组织编号 10110021 无法找到对应职位;MSGTY:E;KDATE输入，有值 | 2017-08-21 | 中文
ZHR_POST_DG | 薪资接口
ZHR_RATE_DG | read rate
ZHR_STRUC_GET | OM001 组织同步 | 郑威 | KDATE不输入，前台无值，集成日志函数执行失败；反之，函数执行成功，有值。 | 2017-08-21 | 中文
ZHR_TEVENT_GET | PT006 读取SAP打卡信息 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_TIME_EVALUATION | 执行时间评估
ZHR_VACANCY_GET | OM003 组织空缺职位
ZHR_WORK_SCHEDULE_GET | PT010 普班行事历获取 | 郑威 | 函数执行失败 | 2017-08-21 | 中文
ZHR_YEARLY_ATT_GET | PT015 年度考勤异常
ZOA_EX_SAP | DB2中出口物料同步至SAP
ZOA_FI_ADOC_CREATE | 供应商预付财务凭证创建(F-47) | 郑威 | 测试OK | 2017-08-11 | 中文
ZOA_FI_BANK_LIST | 银行主数据读取
ZOA_FI_BANK_SRH | 供应商银行数据查询
ZOA_FI_BELNR_READ | 预付申请清帐凭证信息读取
ZOA_FI_CDOC_CEL | 取消已清项凭证
ZOA_FI_CDOC_CREATE | 清帐财务凭证创建(F-51) | 郑威 | 测试OK | 2017-08-11 | 中文
ZOA_FI_CDOC_CREATE_BAK | 清帐财务凭证创建(F-51)
ZOA_FI_CLEAR_READ | 未清项数据读取
ZOA_FI_CSG_LIST | 成本中心组读取
ZOA_FI_CS_LIST | 成本中心读取
ZOA_FI_DOC_CREATE | 普通财务凭证创建 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-10 | 中文
ZOA_FI_DOC_REV | 财务冲销凭证信息查询 | 郑威 | 查询失败 | 2017-08-10 | 中文
ZOA_FI_EX_RATE | OA用汇率读取 | 徐晓亚 | 测试OK | 2017-07-28 | 中文
ZOA_FI_INORDER_INFO | 内部订单编号查询
ZOA_FI_INORDER_PAY | 差旅报销查询接口
ZOA_FI_KNB1 | 客户关系人信息
ZOA_FI_PAY_SRH | 付款凭证查询
ZOA_FI_PAY_UNF | 付款解冻
ZOA_FI_PAY_UNF_FQ | 付款解冻(分期付款)
ZOA_FI_PDOC_CREATE | 预制财务凭证创建(F-65 F-67)
ZOA_FI_PDOC_YZ | 预制财务凭证创建(F-65 F-67)
ZOA_FI_PRCTR_INFO | 利润中心查询
ZOA_FI_TSPA_INFO | 产品组查询
ZOA_FI_ZDOC_OFF | 暂估凭证冲销
ZOA_IM_SAP | DB2中进口物料同步至SAP
ZOA_MM_ASSET_INFO | 资产编号查询
ZOA_MM_ASSET_TYPE | 资产类型查询
ZOA_MM_CAS_LIST | 供应商信息读取
ZOA_MM_CHG_READ | 采购订单信息读取
ZOA_MM_CHG_READ_GS | 主数据读取信息
ZOA_MM_CK_LIST | 供应商信息读取
ZOA_MM_COMPLAIN_IN | 采购抱怨信息OAtoSAP
ZOA_MM_COMPLAIN_OUT | 采购抱怨信息OAtoSAP
ZOA_MM_DOC_POST | 物料凭证创建 | 徐晓亚 | 测试OK | 2017-07-28 | 中文
ZOA_MM_DOC_POST_CL | 物料凭证创建
ZOA_MM_MATERIAL_LIST | 物料信息读取
ZOA_MM_MM02DJ | 包装代码主数据 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-11 | 中文
ZOA_MM_MRP_KZZ_LIST | 供应商信息读取
ZOA_MM_MSEG_READ | 仪征采购收货物料凭证读取
ZOA_MM_PAYMENT01 | 分期付款01（采购订单信息）
ZOA_MM_PAYMENT02 | 分期付款01（采购订单信息）
ZOA_MM_PO_INFO | 采购订单信息读取
ZOA_MM_PO_MI | 采购订单科目分类信息读取
ZOA_MM_PR_INFO | 采购申请行项目的读取
ZOA_MM_PR_LIST | 请购单输入确认
ZOA_MM_PR_REL | 采购申请行项目审批与拒绝
ZOA_MM_PR_REL_ALL | 一次完成采购申请行项目的所有环节审批
ZOA_MM_PR_RES | 采购申请行项目审批的撤销
ZOA_MM_VENDOR_LIST | 供应商信息读取
ZOA_MM_WLC2 | 物料仓主数据
ZOA_MM_WLC3 | 物料仓主数据
ZOA_MM_YZ_SHYS_FLAG | 仪征采购收货物料凭证验收标记插入
ZOA_MM_ZMM01 | 原物料仓主数据
ZOA_MM_ZMMWGJ | 无估价主数据
ZOA_MM_ZPACK | 包装代码主数据 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-11 | 中文
ZOA_PRD_DB2 | SAP中保税生产信息同步至DB2
ZOA_SD_CREDIT_CHG | 客户保证票信息更新
ZOA_SD_CREDIT_INFO | 客户信用额度及保证票信息查询
ZOA_SD_CREDIT_LETTER | 出口信用证财务凭证创建
ZOA_SD_CREDIT_LETTER_M | 出口信用证财务凭证修改
ZOA_SD_CREDIT_LIMITE | 出口保证票额度写入
ZOA_SD_CREDIT_MODIFY | 出口保证票修改
ZOA_SD_CUSTOMER_LIST | 客户信息读取
ZOA_SD_CUSTOMER_LIST_NEW | 客户信息读取(新)
ZOA_SD_CUSTOMER_LTEXT | 客户信息读取
ZOA_SD_OUTBD_DAT | 外向交货单查询
ZOA_SD_OUTBD_INFO | 外向交货单查询
ZOA_SD_PQ__INFO | 客户票期信息读取(新)
ZOA_SD_SO_INFO | 销售订单信息读取
ZOA_SD_SO_LETTER | 销售订单行项目更新出口信用证信息
ZOA_TAX_DB2 | SAP中保税补税信息同步至DB2
ZOIO_NV_AFVC_TO_EBAN_S | Tracking: Template for tracking functions
Z_CCP_DELIVERY | 下载SAP Delivery明细
Z_CCP_DELIVERY_DG | 下载SAP Delivery明细 | 郑威 | DOWN测试ok;UP无值，可能是测试数据的问题 | 2017-08-09 | 中文
Z_CCP_DOCUMENT_DG | 运费暂估
Z_CCP_MAT_DG | 包代料号读取
Z_CCP_MVT_DG | 转储&委外PO的发货 | 郑威 | 输出表T_LOG:ZMARK-->E;ZMESS-->没有传输的项目 | 2017-08-10 | 中文
Z_CCP_ORDER_DG | 销售订单
Z_CCP_PO | Download SAP Purchase order
Z_CCP_POST_DG | 清帐 | 郑威 | 输出参数无值，ZLOG输出表为E，字段 BKPF-BLART 中格式出错;参见下一消息；E，填写所有必填字段 | 2017-08-10 | 中文
Z_CCP_PO_DG | Download SAP Purchase order | 郑威 | DOWN：输出表IT_ITEM_DOWN有值，IT_ZUJIAN_DOWN无值；UP:测试ok | 2017-08-09 | 中文
以下为DCCM SAP HR接口测试记录
ZHR_STRUC_GET_MY | OM001 组织同步 | 郑威 | 不输KDATE输出参数MSGTY为空，输入KDATE则输出参数MSGTY为I | 2017-08-01 | 英文
ZHR_POSITION_GET_MY | OM002 职位同步 | 郑威 | 不输KDATE输出参数MSGTY为E，输入KDATE则输出参数MSGTY为I | 2017-08-02 | 英文
ZHR_VACANCY_GET_MY | OM003 组织空缺职位 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_ENTRY_INF_GET_MY | PA001 员工入职信息同步-按员工工号 | 郑威 | EEINF输出表成功取到值并显示，MESSAGE输出表无法取到值 | 2017-08-02 | 英文
ZHR_OT_APPROVED_MY | 加班申请：OA审批确认时调用接口 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_OT_INACTIVE_MY | 加班申请：OA取消员工的审批单的状态接口 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2002_OT_CREATE_MY | 加班申请抛SAP | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2001_CREATE_MY | 请假申请抛SAP | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_PERSONAL_DWS_GET_MY | PT001 员工期间班别信息获取 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_TEVENT_GET_MY | PT002 员工刷卡数据获取 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_ABNOR_ATT_GET_MY | PT003 考勤异常数据获取 | 郑威 | 输出参数无值 | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2006_GET_MY | PT004 员工缺勤定额获取 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2003_CREATE_MY | PT012 改换班 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2011_OPERATE_MY | PT007 员工补改卡 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2001_DELETE_MY | PT008 请假单取消 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2002_DELETE_MY | PT009 加班出差外训单取消 | 郑威 | 加班单取消输出参数无值，其他MSGTY为I | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2002_AT_CREATE_MY | PT011 出差外训申请 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2006_DETAIL_GET_MY | PT015 员工缺勤定额明细获取-马来西亚 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2010_CREATE_MY | 加班津贴批量抛转 | 郑威 | 测试ok | 2017-08-02 | 英文
ZHR_IT2010_CREATE_MULTI_MY | 加班津贴批量抛转 | 郑威 | 集成日志成功取到值，与输出表对应的明细表字段无法回写 | 2017-08-02 | 英文

## ecology代码调用SAP接口测试记录
FUNCNAME | STEXT | 测试人 | 测试结果 | 测试日期 | SAP登录语言
ZHR_ABNOR_ATT_GET | PT005 员工考勤异常信息 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_ABNOR_ATT_GET_BY_ORG | PT005 员工考勤异常信息-根据组织获取 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_ADJUST_IT2001_DATA | 调整请假数据
ZHR_ALSM_EXCEL_TO_IT | Datenübernahme aus Excel mit OLE - Konvertierung ins interne Format
ZHR_DELIMIT_SALARY | 停薪定界工资项
ZHR_EEINF_GET | PA006 员工基础信息同步至考勤机
ZHR_ENTRY_INF_GET | PA001 员工入职信息同步 - 人员范围 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_ENTRY_INF_GETX | PA001 员工入职信息同步 - 日期范围 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_GET_DATETYPE_FROM_IT0041 | 查询IT0041日期类型
ZHR_GET_STRUC_AUTH | 获取结构花权限
ZHR_GET_UPPER_OU_BY_LEVEL | 查询上级组织
ZHR_IT0000_Z3_CREATE | PA003 员工转正 | 郑威 | system error,contact admin! | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0000_Z4_CREATE | PA004 企业内调动
ZHR_IT0000_Z5_CREATE | PA005 员工合同续签 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0000_Z7_CREATE | PA002 员工离职 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0008_COPY | PY008 员工职称晋升 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0014_S1_CREATE | PY003 勤宿管理 | 郑威 | MESSAGE:员工00001656 1/1 数据错误,请检查数据，MSGTY:E | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0015_M1_CREATE | PY002 员工就餐管理/宿舍费用扣减 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0015_M2_CREATE | PY009 节日礼金 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0015_S1_CREATE | PY005 手工调整接口 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT0015_S2_CREATE | PY006 职工福利 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2001_CREATE | PT001 请假记录创建 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2001_DELETE | PT013 请假单撤销 | 郑威 | 无值 | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2002_AT_CREATE | PT003 员工出差管理 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2002_DELETE | PT014 加班/出差/外训单撤销 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2002_OT_CREATE | PT002 加班记录创建 | 郑威 | MESSAGE:员工00001656 步骤1/2：对于主数据维护工资发放范围 10 被锁定;MSGTY:E | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2003_CREATE | PT004 排班/改班/换班 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2006_22_MODIFY | PT012 轮班工时调整
ZHR_IT2006_GET | PT011 员工缺勤定额显示 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2010_S1_CREATE | PY007 临召津贴 | 郑威 | MESSAGE:员工00001656：输入数量;MSGTY:E | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT2011_OPERATE | PT007 补卡/改卡操作 | 郑威 | MESSAGE: 员工00001656 操作类型有误;MSGTY:E | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT9001_CREATE | PY001 员工奖惩管理 | 郑威 | MESSAGE: 员工00001539 步骤1/2：条目 01 不存在ZHRRWPS内－请检查输入;MSGTY:E | 2017-08-21 | 中文
ZHR_IT9002_CREATE | PA008 员工绩效考核 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_PAYROLL_TIME_DATA_GET | PT008 月考勤结算结果读取
ZHR_PERSONAL_DWS_GET | PT009 读取员工期间班别信息 | 郑威 | system error,contact admin! | 2017-08-21 | 中文
ZHR_POSITION_GET | OM002 职位同步 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_POST_DG | 薪资接口
ZHR_RATE_DG | read rate
ZHR_STRUC_GET | OM001 组织同步 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_TEVENT_GET | PT006 读取SAP打卡信息 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-21 | 中文
ZHR_TIME_EVALUATION | 执行时间评估
ZHR_VACANCY_GET | OM003 组织空缺职位
ZHR_WORK_SCHEDULE_GET | PT010 普班行事历获取 | 郑威 | 无值 | 2017-08-21 | 中文
ZHR_YEARLY_ATT_GET | PT015 年度考勤异常
ZOA_EX_SAP | DB2中出口物料同步至SAP
ZOA_FI_ADOC_CREATE | 供应商预付财务凭证创建(F-47) | 郑威 | 测试OK | 2017-08-11 | 中文
ZOA_FI_BANK_LIST | 银行主数据读取
ZOA_FI_BANK_SRH | 供应商银行数据查询
ZOA_FI_BELNR_READ | 预付申请清帐凭证信息读取
ZOA_FI_CDOC_CEL | 取消已清项凭证
ZOA_FI_CDOC_CREATE | 清帐财务凭证创建(F-51) | 郑威 | 测试OK | 2017-08-11 | 中文
ZOA_FI_CDOC_CREATE_BAK | 清帐财务凭证创建(F-51)
ZOA_FI_CLEAR_READ | 未清项数据读取
ZOA_FI_CSG_LIST | 成本中心组读取
ZOA_FI_CS_LIST | 成本中心读取
ZOA_FI_DOC_CREATE | 普通财务凭证创建 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-11 | 中文
ZOA_FI_DOC_REV | 财务冲销凭证信息查询 | 郑威 | 输出参数ERR_MSG:查询失败 | 2017-08-11 | 中文
ZOA_FI_EX_RATE | OA用汇率读取 | 徐晓亚 | 测试OK | 2017-08-01 | 中文/英文
ZOA_FI_INORDER_INFO | 内部订单编号查询
ZOA_FI_INORDER_PAY | 差旅报销查询接口
ZOA_FI_KNB1 | 客户关系人信息
ZOA_FI_PAY_SRH | 付款凭证查询
ZOA_FI_PAY_UNF | 付款解冻
ZOA_FI_PAY_UNF_FQ | 付款解冻(分期付款)
ZOA_FI_PDOC_CREATE | 预制财务凭证创建(F-65 F-67)
ZOA_FI_PDOC_YZ | 预制财务凭证创建(F-65 F-67)
ZOA_FI_PRCTR_INFO | 利润中心查询
ZOA_FI_TSPA_INFO | 产品组查询
ZOA_FI_ZDOC_OFF | 暂估凭证冲销
ZOA_IM_SAP | DB2中进口物料同步至SAP
ZOA_MM_ASSET_INFO | 资产编号查询
ZOA_MM_ASSET_TYPE | 资产类型查询
ZOA_MM_CAS_LIST | 供应商信息读取
ZOA_MM_CHG_READ | 采购订单信息读取
ZOA_MM_CHG_READ_GS | 主数据读取信息
ZOA_MM_CK_LIST | 供应商信息读取
ZOA_MM_COMPLAIN_IN | 采购抱怨信息OAtoSAP
ZOA_MM_COMPLAIN_OUT | 采购抱怨信息OAtoSAP
ZOA_MM_DOC_POST | 物料凭证创建 | 徐晓亚 | 测试OK | 2017-08-01 | 中文
ZOA_MM_DOC_POST_CL | 物料凭证创建
ZOA_MM_MATERIAL_LIST | 物料信息读取
ZOA_MM_MM02DJ | 包装代码主数据 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-11 | 中文
ZOA_MM_MRP_KZZ_LIST | 供应商信息读取
ZOA_MM_MSEG_READ | 仪征采购收货物料凭证读取
ZOA_MM_PAYMENT01 | 分期付款01（采购订单信息）
ZOA_MM_PAYMENT02 | 分期付款01（采购订单信息）
ZOA_MM_PO_INFO | 采购订单信息读取
ZOA_MM_PO_MI | 采购订单科目分类信息读取
ZOA_MM_PR_INFO | 采购申请行项目的读取
ZOA_MM_PR_LIST | 请购单输入确认
ZOA_MM_PR_REL | 采购申请行项目审批与拒绝
ZOA_MM_PR_REL_ALL | 一次完成采购申请行项目的所有环节审批
ZOA_MM_PR_RES | 采购申请行项目审批的撤销
ZOA_MM_VENDOR_LIST | 供应商信息读取
ZOA_MM_WLC2 | 物料仓主数据
ZOA_MM_WLC3 | 物料仓主数据
ZOA_MM_YZ_SHYS_FLAG | 仪征采购收货物料凭证验收标记插入
ZOA_MM_ZMM01 | 原物料仓主数据
ZOA_MM_ZMMWGJ | 无估价主数据
ZOA_MM_ZPACK | 包装代码主数据 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-11 | 中文
ZOA_PRD_DB2 | SAP中保税生产信息同步至DB2
ZOA_SD_CREDIT_CHG | 客户保证票信息更新
ZOA_SD_CREDIT_INFO | 客户信用额度及保证票信息查询
ZOA_SD_CREDIT_LETTER | 出口信用证财务凭证创建
ZOA_SD_CREDIT_LETTER_M | 出口信用证财务凭证修改
ZOA_SD_CREDIT_LIMITE | 出口保证票额度写入
ZOA_SD_CREDIT_MODIFY | 出口保证票修改
ZOA_SD_CUSTOMER_LIST | 客户信息读取
ZOA_SD_CUSTOMER_LIST_NEW | 客户信息读取(新)
ZOA_SD_CUSTOMER_LTEXT | 客户信息读取
ZOA_SD_OUTBD_DAT | 外向交货单查询
ZOA_SD_OUTBD_INFO | 外向交货单查询
ZOA_SD_PQ__INFO | 客户票期信息读取(新)
ZOA_SD_SO_INFO | 销售订单信息读取
ZOA_SD_SO_LETTER | 销售订单行项目更新出口信用证信息
ZOA_TAX_DB2 | SAP中保税补税信息同步至DB2
ZOIO_NV_AFVC_TO_EBAN_S | Tracking: Template for tracking functions
Z_CCP_DELIVERY | 下载SAP Delivery明细
Z_CCP_DELIVERY_DG | 下载SAP Delivery明细 | 郑威 | DOWN：测试ok;UP:输出表IT_HEAD_LOG输出参数ZMARK:S,ZMESS:字段LIKP-BLDAT.不是一个输入字段 | 2017-08-11 | 中文
Z_CCP_DOCUMENT_DG | 运费暂估
Z_CCP_MAT_DG | 包代料号读取
Z_CCP_MVT_DG | 转储&委外PO的发货 | 郑威 | 输出表T_LOG输出参数ZMARK:E，ZMESS:数量和/或“交货结束”指示符或最终发货指示符丢失 | 2017-08-11 | 中文
Z_CCP_ORDER_DG | 销售订单
Z_CCP_PO | Download SAP Purchase order
Z_CCP_POST_DG | 清帐 | 郑威 | 输出参数BELNR无值，输出表ZLOG输出参数ZMARK:E，ZMESS:字段 BKPF-BLART 中格式出错;参见下一消息 | 2017-08-11 | 中文
Z_CCP_PO_DG | Download SAP Purchase order | 郑威 | DOWN：输出表IT_ITEM_DOWN有值，IT_ZUJIAN_DOWN无值；UP：输出表IT_HEAD_LOG输出参数ZMARK:S，ZMESS:短缺PU 订购数量 171,740 KG : CURM-W 1010 | 2017-08-11 | 中文
以下为DCCM SAP HR接口测试记录
ZHR_STRUC_GET_MY | OM001 组织同步 | 郑威 | 不输KDATE输出参数MSGTY为空，输入KDATE则输出参数MSGTY为I | 2017-08-08 | 英文
ZHR_POSITION_GET_MY | OM002 职位同步 | 郑威 | 不输KDATE输出参数MSGTY为E，输入KDATE则输出参数MSGTY为I | 2017-08-08 | 英文
ZHR_VACANCY_GET_MY | OM003 组织空缺职位 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文
ZHR_ENTRY_INF_GET_MY | PA001 员工入职信息同步-按员工工号 | 郑威 | system error | 2017-08-08 | 英文
ZHR_OT_APPROVED_MY | 加班申请：OA审批确认时调用接口 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文
ZHR_OT_INACTIVE_MY | 加班申请：OA取消员工的审批单的状态接口 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2002_OT_CREATE_MY | 加班申请抛SAP | 郑威 | "MESSAGE":"Personnel No 00020198 step 1/2：Insert cannot be made due to collision","MSGTY":"E" | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2001_CREATE_MY | 请假申请抛SAP | 郑威 | "MESSAGE":"Personnel No 00020115 Step 1/2 Error：Insert cannot be made due to collision","MSGTY":"E" | 2017-08-08 | 英文
ZHR_PERSONAL_DWS_GET_MY | PT001 员工期间班别信息获取 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文
ZHR_TEVENT_GET_MY | PT002 员工刷卡数据获取 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文
ZHR_ABNOR_ATT_GET_MY | PT003 考勤异常数据获取 | 郑威 | 输出参数无值 | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2006_GET_MY | PT004 员工缺勤定额获取 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2003_CREATE_MY | PT012 改换班 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2011_OPERATE_MY | PT007 员工补改卡 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2001_DELETE_MY | PT008 请假单取消 | 郑威 | "MESSAGE":"Personnel No 00020177 Step 1/1：No approved sequential no 7020-LEAPP-1707testX for infotype 2001","MSGTY":"E" | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2002_DELETE_MY | PT009 加班出差外训单取消 | 郑威 | 加班单取消输出参数无值，其他MSGTY为I | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2002_AT_CREATE_MY | PT011 出差外训申请 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2006_DETAIL_GET_MY | PT015 员工缺勤定额明细获取-马来西亚 | 郑威 | "MESSAGE":"There is no data of employoyee 00020192","MSGTY":"E" | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2010_CREATE_MY | 加班津贴批量抛转 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文
ZHR_IT2010_CREATE_MULTI_MY | 加班津贴批量抛转 | 郑威 | 测试OK | 2017-08-08 | 英文